**项目工作周报**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 选题名称 | 我的航班：航班出行小助手 | 小组编号 | 1 |
| 小组成员 | 潘冠东 王靖越 刘雨峰 陆启浩 向宏毅 齐云山 |  |  |
| 填报周期 | 2019年3月25日-2019年3月31日 | 项目整体状况 | 工作进展顺利 |

项目整体状态说明

|  |  |
| --- | --- |
|  | 工作进展顺利 |
|  | 工作存在较大问题,但在控制之内. |
|  | 工作存在重大问题,已对整体工作造成较大影响. |

1. **项目整体情况（实际进度与里程碑的对比情况） //表中为样例**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务 | 子任务 | 计划完成时间 | 实际完成时间 |
| 1 | 需求分析 | 1.需求分析初稿  2.图片风格统一，图名、表名标注与图表目录生成  3.用户登录功能添加  4.账号信息管理功能添加  5.我的行程功能添加  6.出行提醒功能添加  7.机场查询流程图更新  8.航班延误预测流程图更新  9.后台管理功能添加 | 2019.3.25 | 完成 |
| 2 | 前期知识储备与demo建立 | 1.人员分工与前后端开发结构确定  2.前后端约定数据接口  3.App前端界面布局  4.App前端基本事件的实现  5.业务逻辑代码框架构建  6.数据库基本表设计  7.服务器端数据库服务器搭建  8.web前端界面布局  9.web前端基本事件的实现  10.机场大屏数据收集  11.熟悉App前端开发环境 | 2019.4.7 | 正常 |
| 3 | 完成用户登录和后台管理功能 \*\*单元测试\*\* |  | 2019.4.14 | 未开始 |
| 4 | 完成机场信息和航班查询功能 \*\*单元测试\*\* |  | 2019.4.19 | 未开始 |
| 5 | 完成集成测试 |  | 2019.4.23 | 未开始 |

1. **工作计划执行情况 //已开始任务当前执行情况，每周增加新行即可，以前的不用删**

**// 此表中的任务N对应为上表中的第N个任务，每个子任务对应为上表中“子任务”格里面的任务细节**

**// 工作执行情况应是本周具体做的工作**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **子任务** | **工作计划执行情况** | **计划完成时间** | **负责人 / 完成日期 / 未完成原因** |
| **任务1 需求分析** | | | |
| 需求分析初稿 | 已完成（100%） | 2019.3.25 | 潘冠东/2019.3.25 |
| 图片风格统一，图名、表名标注与图表目录生成 | 已完成（100%） | 2019.3.25 | 潘冠东/2019.3.25 |
| 用户登录功能添加 | 已完成（100%） | 2019.3.25 | 王靖越/2019.3.25 |
| 账号信息管理功能添加 | 已完成（100%） | 2019.3.25 | 向宏毅/2019.3.25 |
| 我的行程功能添加 | 已完成（100%） | 2019.3.25 | 陆启浩/2019.3.25 |
| 出行提醒功能添加 | 已完成（100%） | 2019.3.25 | 陆启浩/2019.3.25 |
| 机场查询流程图更新 | 已完成（100%） | 2019.3.25 | 齐云山/2019.3.25 |
| 航班延误预测流程图更新 | 已完成（100%） | 2019.3.25 | 刘雨峰/2019.3.25 |
| 后台管理功能添加 | 已完成（100%） | 2019.3.25 | 刘雨峰/2019.3.25 |
|  |  |  |  |
| **任务2 前期知识储备与demo建立** | | | |
| 人员分工与前后端开发结构确定 | 已完成（100%） | 2019.3.26 | 潘冠东/2019.3.27 |
| 前后端约定数据接口 | 已完成（50%） | 2019.4.2 | 潘冠东 |
| App前端界面布局 | 已完成（50%） | 2019.4.7 | 王靖越 |
| App前端基本事件的实现 | 已完成（50%） | 2019.4.7 | 王靖越 |
| 业务逻辑代码框架构建 | 已完成（50%） | 2019.4.4 | 向宏毅 |
| 数据库基本表设计 | 已完成（100%） | 2019.3.27 | 潘冠东 |
| 服务器端数据库服务器搭建 | 已完成（50%） | 2019.4.1 | 潘冠东 |
| web前端界面布局 | 已完成（50%） | 2019.4.7 | 陆启浩 |
| web前端基本事件的实现 | 已完成（20%） | 2019.4.7 | 刘雨峰 |
| 机场大屏数据收集 | 已完成（50%） | 2019.4.1 | 齐云山 |
| 熟悉App前端开发环境 | 已完成（50%) | 2019.4.1 | 齐云山 |

1. **下周工作计划 //任务、子任务同上，工作任务为对子任务的详细说明**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **子任务** | **工作任务** | **负责人 / 计划完成日期** |
| **任务1 需求分析** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **任务2 前期知识储备与demo建立** | | |
| App前端界面布局 | 已搭建好航班查询界面、机场界面（除机场大屏详细信息）、登录界面、个人中心界面。  计划未来一周完成日期选择界面、航班搜索结果界面，注册界面，找回密码界面、个人信息管理界面的布局，以及机场大屏详细列表的实现 | 王靖越/2019.4.7 |
| App前端基本事件的实现 | 已实现简单界面之间的跳转（单向）和  按钮事件的触发  计划未来一周实现带参数传递的界面跳转 | 王靖越/2019.4.7 |
| 业务逻辑代码框架构建 | 已基本完成业务逻辑代码框架  计划继续完善业务逻辑框架 | 向宏毅/2019.4.4 |
| 服务器端数据库服务器搭建 | 将在数据库服务器基础上完成基本表的建立 | 潘冠东/2019.4.3 |
| web前端基本事件的实现 | 已实现简单界面之间的跳转（单向）和  按钮事件的触发  计划未来一周实现带参数传递的界面跳转 | 陆启浩  、刘雨峰/2019.4.7 |
| 业务逻辑代码编写 | 完成业务逻辑代码编写 | 向宏毅、潘冠东/2019.4.14 |
|  |  |  |

1. **人员投入情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **子任务** | **人员** | **与合同要求的差距** |
| 需求分析初稿 | 潘冠东，刘雨峰，王靖越，齐云山，向宏毅，陆启浩 | 无 |
| 前期知识储备与demo建立 | 潘冠东，刘雨峰，王靖越，齐云山，向宏毅，陆启浩 | 无 |
| 网页前端开发 | 刘雨峰，陆启浩 | 无 |
| APP前端开发 | 王靖越，齐云山 | 无 |
| 数据库与后端开发 | 潘冠东，向宏毅 | 无 |